**ZAŁĄCZNIK NR 8 do zapytania ofertowego**

|  |
| --- |
| **HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PRAC** |
| **RODZAJ PRAC** | **Termin wykonania****wymagany przez Zamawiającego** | **Termin wykonania****proponowany przez wykonawcę** |
| Posadowienie pośrednie (palowanie) | 31-05-2018 |  |
| Fundamenty | 30-06-2018 |  |
| Dach | 30-09-2018 |  |
| Część biurowa | Stan surowy zamknięty | 31-10-2018 |  |
| Laboratorium | Instalacje branżowe\* | 31-03-2019 |  |
| Pomieszczenia socjalne + komunikacja | Prace wykończeniowe, montaż osprzętu i urządzeń | 30-06-2019 |  |
| Winda towarowa | 30-04-2019 |  |
| Elewacja | 30-06-2019 |  |
| Przyłącza | Projekty | 31-08-2018 |  |
| Wykonanie\*\* | 30-11-2018 |  |
| Uporządkowanie terenu wokół budynku | 31-07-2019 |  |
| Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie | 31-08-2019 |  |
| **\* instalacja i uruchomienie instalacji CO do 15-12-2018r.** |  |
| **\*\* wykonanie 2-go przyłącza energetycznego do 30-04-2019r.** |  |